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Орша, 2026
Рассмотрен на заседании методического совета Оршанского колледжа ВГУ имени П.М. Машерова, протокол № 6 от 17 июня 2026г. 


Экспериментальная деятельность
 «Апробация модели формирования готовности будущих воспитателей при реализации образовательных программ среднего специального образования к моделированию инклюзивной образовательной среды учреждения дошкольного образования»
          
          1. Руководитель (консультант) проекта 
    Шуляк А.С., УО «РИПО», старший преподаватель.
  	2. Цель проекта: апробация педагогической системы формирования готовности будущих воспитателей к моделированию инклюзивной образовательной среды учреждений дошкольного образования.
  3. Задачи проекта
1.Выявить особенности формирования готовности будущих педагогов к моделированию инклюзивной образовательной среды учреждений дошкольного образования в колледжах.
[bookmark: _Hlk127651034]2.Экспериментально проверить эффективность модели педагогической системы формирования готовности будущих воспитателей к моделированию образовательной среды учреждения дошкольного образования в колледжах.
3.Разработать учебно-методическое обеспечение, реализующее эффективное формирование готовности будущих воспитателей к моделированию инклюзивной образовательной среды учреждения дошкольного образования.
4. Сроки реализации проекта
2023-2026 год
5. Учреждение образования, на базе которого осуществляется экспериментальная (инновационная) деятельность.
[bookmark: _Hlk131086066]Оршанский колледж учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»
6. Количество участников проекта (обучающиеся, педагогические работники)
Обучающиеся – 28 человек (учебная группа 3ДО23).
Педагогические работники - 5 человек (Журавлёва Л.А., Мануйленко Л.Н., Пульянова Т.А., Шабадрова Н.М., Чернова И.В.).
7. Основные результаты деятельности:
С 01.09.2023 Оршанский колледж ВГУ имени П.М. Машерова осуществляет деятельность в рамках экспериментального проекта «Апробация модели формирования готовности будущих воспитателей при реализации образовательных программ среднего специального образования к моделированию инклюзивной образовательной среды учреждения дошкольного образования». 
  С октября 2025 года по май 2026 года была продолжена активная работа по апробации модели формирования готовности будущих воспитателей при реализации образовательных программ среднего специального образования к моделированию инклюзивной образовательной среды учреждения дошкольного образования:
1.  Продолжено взаимодействие с социальными партнерами, для обеспечения мотивационных, организационных условий по реализации программы проекта. 
23 октября 2025 года состоялась экскурсия в «ЦКРОиР Оршанского района». Специалисты центра провели увлекательную экскурсию, в ходе которой обучающиеся смогли ознакомиться с организацией образовательного процесса и условиями образовательной среды. Во время экскурсии учащиеся узнали о методах и приемах работы с воспитанниками центра, что позволило им глубже понять специфику инклюзивного образования. Особое внимание было уделено тому, как важно создавать комфортные условия для обучения и развития детей с различными образовательными потребностями.
30.10.2025 года под руководством преподавателей Мануйленко Л.Н. и  Шабадровой Н.М.  обучающиеся посетили ГУО «Детский сад №6 г. Орши»,  с целью ознакомления  организации  образовательной среды в группах детского сада для детей с речевыми нарушениями и расстройством аутистического спектра. Обучающиеся расширили знания    о   работе педагога персонального сопровождения, логопеда и педагога дефектолога в учреждении дошкольного образования.
2. В феврале-марте 2026 года преподавателями колледжа Журавлёвой Л.А., Мануйленко Л.Н., Шабадровой Н.М.  были доработаны практические занятия учебно-методического комплекса по предмету «Обучение детей   в инклюзивной образовательной среде учреждения дошкольного образования».
 3. В декабре-феврале  2025 г. учащимися группы 3ДО23 под руководством преподавателя Мануйленко Л.Н. были разработаны  проекты по моделированию  особой образовательной среды в  учреждении дошкольного образования для разных категорий детей дошкольного возраста в рамках учебного предмета «Основы специальной психологии, коррекционной педагогики и инклюзивного образования». 
    4. В рамках учебного предмета «STEAM-технологии в дошкольном образовании» учащимися группы 3ДО23 под руководством преподавателя Пульяновой Т.А. была разработана серия практических занятий для детей с особыми образовательными потребностями, в частности с нарушением зрения и слуха, с использованием нетрадиционного материала и оборудования.
          5.  В течение учебного года пополнялся учебный кабинет по специальности «Дошкольное образование» необходимыми учебно-методическими пособиями моделирования инклюзивной образовательной среды УДО.
          6. В профессиональный  компонент учебного плана учреждения образования по специальности 5-04-0112-01 «Дошкольное образование» для реализации образовательной программы среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации специалиста  со средним специальным образованием, введен модуль «Обучение детей в инклюзивной образовательной среде учреждения дошкольного образования», включающий учебный предмет «Обучение детей в инклюзивной образовательной среде учреждении дошкольного образования», факультатив «Моделирование инклюзивной образовательной среды в учреждении дошкольного образования», учебная практика «Наблюдение и проведение занятий с детьми в инклюзивной образовательной среде».
8. Выводы:
-     Календарный план экспериментальной деятельности выполнен на высоком уровне.
  - Обучающиеся  специальности «Дошкольное образование» в рамках экспериментального проекта «Апробация модели формирования готовности будущих воспитателей при реализации образовательных программ среднего специального образования к моделированию инклюзивной образовательной среды учреждения дошкольного образования» овладели необходимыми компетенциями по реализации принципа инклюзии на уровне дошкольного образования, что указывает на высокую эффективность  экспериментального проекта и возможность внедрения данной модели  в образовательный процесс подготовки будущих воспитателей.
-    Проект «Апробация модели формирования готовности будущих воспитателей при реализации образовательных программ среднего специального образования к моделированию инклюзивной образовательной среды учреждения дошкольного образования» следует продолжить.
 Ввести в профессиональный компонент учебного плана учреждения образования по специальности 5-04-0112-01 «Дошкольное образование» для реализации образовательной программы среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным образованием учебный предмет «Обучение детей дошкольного возраста в инклюзивной образовательной среде учреждения образования».
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